СОВЕТ ВЫСОКОГОРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БИЕКТАУ МУНИЦИПАЛЬ

РАЙОН СОВЕТЫ

Кооперативная ул., 5, пос. ж/д станция Высокая Гора,	Кооперативная ур., 5, Биектау т/ю станциясе поселогы,

Высокогорский район, Республика Татарстан, 422700	Биектау районы, Татарстан Республикасы, 422700

Тел.: +7 (84365) 2-30-50, факс: 2-30-86, e-mail: biektau@tatar.ru, www.vysokaya-gora.tatarstan.ru

РЕШЕНИЕ                                                                  КАРАР

__________ 2023 г.                                                            № ____

Об утверждении плана мероприятий

по заключению концессионных соглашений

В целях обеспечения перехода к использованию муниципального имущества на условиях концессионных соглашений на территории Высокогорского муниципального района Республики Татарстан, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Законом Республики Татарстан от 28 июля 2004 года N 45-ЗРТ "О местном самоуправлении в Республике Татарстан", Совет Высокогорского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по заключению концессионных соглашений.

2. Исполнительному комитету Высокогорского муниципального района обеспечить реализацию утвержденной «дорожной карты».

3. Исполнительным комитетам сельских поселений, входящих в состав Высокогорского муниципального района, принять участие в реализации мероприятий «дорожной карты».

4. Признать утратившими силу решения Совета Высокогорского муниципального района от 13.11.2019 № 329 «Об утверждении плана мероприятий

по заключению концессионных соглашений», от 21.11.2022 № 223 «Об утверждении плана мероприятий по заключению концессионных соглашений».

5. Обнародовать настоящее решение путем размещения на официальном сайте Высокогорского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу http://vysokaya-gora.tatarstan.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя руководителя исполнительного комитета Хакимуллина Р.Ф.

Председатель Совета,

Глава муниципального района                                                                Р.Ф.Хисамутдинов

Приложение к Решению Совета

Высокогорского муниципального района РТ

от «___»______2023  №___

| УТВЕРЖДАЮ: Глава муниципального Высокогорского муниципального района ____________ Р.Ф.Хисамутдинов «___»___________202___ |  | СОГЛАСОВАНО: Руководитель Исполнительного комитета Высокогорского муниципального района ____________ Д.Ф. Шайдуллин «____» ______________ 202__ |
| --- | --- | --- |

Дорожная карта по заключению концессионного соглашения в отношении объектов, находящихся в муниципальной собственности Высокогорского муниципального района (далее – КС) в порядке частной инициативы

| № | Наименование мероприятия | Сроки исполнения* | Результаты реализации | Ответственные исполнители** | Правовые основания для реализации мероприятий и сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ правоустанавливающих документов, получение свидетельств о регистрации права собственности, постановка на кадастровый учет, формирование земельных участков под объектами КС, опубликование в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности перечня незарегистрированного недвижимого имущества | 13.11.2023-31.12.2024 | Наличие всех документов, подтверждающих право собственности (факт и (или) обстоятельства возникновения у концедента права собственности на незарегистрированное недвижимое имущество) | организационный отдел Совета Высокогорского муниципального района, Исполнительный комитет Высокогорского муниципального района, Палата имущественных и земельных отношений Исполнительного комитета Высокогорского муниципального района | ст.3, ч.5 ст.39 ФЗ «О концессионных соглашениях» от 21.07.2005 №115-ФЗ (далее – Закон № 115-ФЗ) |
| 2 | Подготовка отчета о техническом обследовании систем, актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения | 13.11.2023-12.02.2024 (90 дней) | Отчет, актуализированная схема тепло-, водоснабжения и водоотведения | Исполнительный комитет Высокогорского муниципального района, РСО |  |
| 2.1. | Подготовка отчетов о техническом обследовании систем соответствующих требованиям приказов Минстроя России, в том числе подготовка и проведение конкурсных процедур по определению подрядной организации для выполнения работ | 13.11.2023-12.02.2024 (90 дней) | Отчет о техническом обследовании систем, в том числе определение мероприятий и плановых показателей надежности, качества и повышения энергетической эффективности | РСО, Исполнительный комитет Высокогорского муниципального района | п.12 ч.1 ст.46, ч.20 ст.39 Закона № 115-ФЗ; ч.11 ст.23, ст.13, ч.4 ст.28.1 ФЗ от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; ст.37, ч.5 ст.38, ч.4, п.14 ч.8 ст. 41.1 ФЗ от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» приказы Минстроя России от 05.08.2014 № 437-пр и от 21.08.2015 № 606-пр |
| 2.2. | Актуализация схем, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО (при необходимости), в том числе подготовка и проведение конкурсных процедур по определению подрядной организации для выполнения работ | 13.11.2023-12.02.2024 (90 дней) | Актуализированная схемы водоснабжения и водоотведения, программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Исполнительный комитет Высокогорского муниципального района | п. «в» п.8 Правил (ПП РФ от 05.09.2013 №782) – сроки не определены (рекомендуется придерживаться сроков, предусмотренных для актуализации схем теплоснабжения) п.22, 24 Требований (ПП РФ от 22.02.2012 №154) – до 15.04. ежегодно п.4 Требований (ПП РФ от 14.06.2013 №502) – сроки не определены (рекомендуется придерживаться сроков, предусмотренных для актуализации схем теплоснабжения) |
| 3 | Принятие НПА (при необходимости – внесение изменений в НПА) | 13.11.2023- 03.12.2023 (20 дней) | Утвержденный и опубликованный перечень объектов, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых планируется заключение КС | Исполнительный комитет Высокогорского муниципального района | ч.3 ст.4 Закона № 115-ФЗ – до 01.02. ежегодно |
| 4 | Подготовка и внесений частной инициативы | 02.12.2023-10.02.2024 (70 дней) | Решение Исполнительного комитета Высокогорского муниципального района о возможности заключения КС | Потенциальный концессионер, Исполнительный комитет Высокогорского муниципального района |  |
| 4.1. | Направление запроса в Исполнительного комитета Высокогорского муниципального района на получение цен, величин значений и параметров | 02.12.2023-13.01.2024 (42 дня) | Письмо Исполнительного комитета Высокогорского муниципального района с необходимыми сведениями для расчета финансовой модели | Потенциальный концессионер, Исполнительный комитет Высокогорского муниципального района | ч.2 ст.52 Закона - 30 календарных дней |
| 4.1.1. | Направление обращения с запросом в Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам | 02.12.2023-16.12.2023 (15 дней) | Письмо Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам | Исполнительный комитет Высокогорского муниципального района, Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам | Раздел IX Правил регулирования цен (ПП РФ от 22.10.2012 № 1075), далее – Правила 1 – 15 рабочих дней (в ВС и ВО сроки аналогичные) |
| 4.2 | Разработка финансовой модели с проектом инвестиционной программы и тарифной модели, корректировка предложения | 02.12.2023- 13.12.2023 (14 дней) | Разработанная финансовая модель и предложение | Потенциальный концессионер | Разработка модели в соответствии с требованиями Приказа Департамента от 16.05.2017 № 71-п*** |
| 4.3. | Внесение предложения в Исполнительный комитет Высокогорского муниципального района | 16.12.2023 | Предложение в порядке частной инициативы | Потенциальный концессионер | ч.4.2 ст. 37 Закона |
| 4.4. | Направление предложения в Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам | 13.01.2024 | Запрос | Исполнительный комитет Высокогорского муниципального района | ч. 3 ст. 52 Закона - 7 рабочих дней |
| 4.5. | Согласование значений долгосрочных параметров регулирования и метода регулирования тарифов, содержащихся в предложении | 13.01.2024 22.01.2024 (10 дней) | Письмо Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам о согласовании | Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам | Раздел X Правил 1 – 10 календарных дней (в ВС и ВО сроки аналогичные) |
| 4.5.1. | Повторное согласование | Сроки увеличиваются | Письмо Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам о согласовании параметров КС (в случае отказа в согласовании параметров при первом обращении, при этом срок действия предложенных параметров регулятором составляет не менее 3 и не более 6 месяцев) | Исполнительный комитет Высокогорского муниципального района, Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам | ч. 3 ст. 52 Закона - 7 рабочих дней Раздел X Правил 1 - 2 календарных дня |
| 4.6 | Направление на экспертизу проектов решения, КС и финансово – экономических моделей с приложением отчетов о техническом обследовании в Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ на оценку | 22.01.2024-31.01.2024 (10 дней) | Заключение о соответствии проекта критериям эффективности | Исполнительный комитет Высокогорского муниципального района, Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ | Приказ Департамента от 16.05.2017 № 71-п – 10 календарных дней |
| 4.6.1. | Повторное направление | Сроки увеличиваются | В случае подготовки заключения о несоответствии проекта критериям эффективности | Исполнительный комитет Высокогорского муниципального района, Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ | В зависимости от замечаний рекомендуется направлять в оперативные сроки |
| 4.7 | Принятие решения МО | 03.02.2024 | Решение МО о возможности заключения КС на представленных в предложении о заключении КС условиях | Исполнительный комитет Высокогорского муниципального района, | ч. 4.4 ст. 37 Закона – 30 календарных дней со дня внесения предложения в администрацию МО |
| 4.7.1 | Принятие решения МО | Сроки увеличиваются | Решение МО о возможности заключения КС на иных условиях (срок переговоров Законом не определен) | Исполнительный комитет Высокогорского муниципального района | Срок и порядок проведения переговоров определяется администрацией МО (ч. 4.8 ст. 37 Закона) |
| 5 | Размещение заявки в сети Интернет | 04.02.2024-30.03.2024 (55 дней) | Размещенная в сети Интернет заявка | Исполнительный комитет Высокогорского муниципального района | ч. 4.7 ст. 37 Закона – 10 календарных дней со дня принятия решения ч. 4.10 ст. 37 Закона - 45 календарных дней со дня размещения |
| 5.1. | Поступление заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение КС | Сроки увеличиваются до 5-6 месяцев | Заключение КС на конкурсной основе Подготовка конкурсной документации и объявление конкурса | Исполнительный комитет Высокогорского муниципального района | ч. 4.9 ст. 37 Закона |
| 6. | Заключение концессионного соглашения | 06.04.20203 –25.06.2024 (80 дней) | Заключенное КС | Концедент, концессионер, субъект РФ |  |
| 6.1. | Принятие решения о заключении КС | 26.06.2024- 25.07.2024 (30 дней) | Решение МО о заключении КС | Исполнительный комитет Высокогорского муниципального района | ч. 4.10 ст. 37 Закона -30 календарных дней после окончания срока размещения предложения |
| 6.1.1. | Предоставление в Исполнительный комитет Высокогорского муниципального района документов подтверждающих возможность финансирования проекта КС | 26.06.2024- 10.07.2024 (15 дней) | Письмо с приложением документов | Потенциальный концессионер | ч. 4.10 ст. 37 Закона- до принятия решения о заключении КС |
| 6.2. | Подписание КС концессионером и концедентом | до 20.07.2024 | Подписанное КС | Исполнительный комитет Высокогорского муниципального района, Концессионер | ч. 4.10 ст. 37 Закона - не более 1 месяца для подписания в течение 5 рабочих дней с момента принятия решения |
| 6.3. | Направление проекта КС, подписанного концедентом и концессионером, в адрес Премьер –министра Республики Татарстан на подписание | 20.07.2024 –19.08.2024 (30 дней) | Подписанное всеми сторонами и зарегистрированное в установленном порядке КС | Исполнительный комитет Высокогорского муниципального района, Премьер-Министр Республики Татарстан, Министерство СА и ЖКХ РТ, Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам | рекомендации для подписания 3 стороной КС (Субъектом) не менее 1 и не более 2 месяцев для подписания |
| 7. | Направление предложения на установление тарифов в Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам | 10.08.2024 10.09.2024 (30 дней) | Утвержденный Приказ Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам об установлении долгосрочных параметров и долгосрочных тарифов | Концессионер | п.30 Раздела 4 Правил 1 - 30 календарных дней п.22 Раздела 4 Правил 2 - 30 календарных дней |
| 8. | Разработка, согласование и утверждение инвестиционных программ | 10.09.2024- 01.11.2024 (50 дней) | Утвержденное техническое задание, утвержденные инвестиционные программы | Концессионер, Исполнительный комитет Высокогорского муниципального района, Министерство СА и ЖКХ РТ, Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам | Утверждение инвестиционных программ ежегодно не позднее 30 октября |

График дорожной карты

| № | Наименование мероприятия | 2023 год |  | 2024год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Анализ правоустанавливающих документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подготовка отчета о техническом обследовании объектов коммунальной инфраструктуры, актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подготовка и внесение частной инициативы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Размещение заявки в сети Интернет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Заключение КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Установление тарифов в Государственном комитете Республики Татарстан по тарифам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Утверждение инвестиционных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |