Приложение

График выполнения комплексных кадастровых работ

| № | Дата и сроки | Работы |
| --- | --- | --- |
|  | Подготовительный этап |  |
| 1.1 | В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения контракта | 1. Направление извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ (Заказчик, Исполнитель). 2. Исполнитель проводит сбор и анализ исходных данных |
| 1.2 | В течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента заключения контракта | 1. Формируется согласительная комиссия. 2. Исполнитель проводит обследование территории комплексных кадастровых работ |
| 1.3 | В течение 30 (тридцать) рабочих дней со дня опубликования извещения | 1. Исполнитель проводит геодезическую съемку территории комплексных кадастровых работ. 2. Исполнитель подает заявление о внесении сведений о ранее учтенных объектах недвижимости в орган регистрации прав. 3. Исполнитель собирает информацию от правообладателей объектов недвижимости об адресах их регистрации и документах об объектах недвижимости. 4. Исполнитель подготавливает схему границ земельных участков, составленную с применением картографических материалов и направляет ее Заказчику. 5. Исполнитель представляет в орган регистрации прав заявление о внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений об адресе электронной почты и (или) о почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также с лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права или обременение объекта недвижимости (далее – адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя) |
| 2. | Этап 1 | 1. Исполнитель проводит обследования объектов недвижимости, определение характеристик объектов недвижимости, определение местоположения объектов недвижимости. 2. Исполнитель определяет координаты характерных точек местоположения границ объектов недвижимости. 3. Исполнитель подготавливает проект карт-планов территории. 4. Исполнитель проверяет карты-планы территории на соответствие требованиям законодательства при помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера» |
| 3. | Этап 2 |  |
| 3.1 |  | 1.Исполнитель подготовленные проекты карт-планов территории направляет на рассмотрение Заказчику. 2. Направление Заказчиком проектов карт-планов территории в согласительную комиссию Проведение заседания согласительной комиссии, в том числе с участием Исполнителя |
| 3.2 | В течение 35 (тридцати пяти) рабочих дней с первого заседания согласительной комиссии | Поступление в согласительную комиссию возражений относительно местоположения границ земельных участков |
| 3.3 | В течение 5 рабочих дней | 1. Исполнитель проверяет доработанные по результатам работы согласительной комиссии карты-планы территории на соответствие требованиям законодательства при помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера». 2. Исполнитель оформляет проекты карт-планов территории в окончательной редакции |
| 4 | Этап 3 |  |
| 4.1 | В течение 20 (двадцати) рабочих дней) со дня истечения срока предоставления возражений | Согласительная комиссия направляет Заказчику для утверждения оформленные Исполнителем проекты карт-планов территории в окончательной редакции и необходимые для его утверждения материалы заседания согласительной комиссии |
| 4.2 |  | Утверждение Заказчиком карт-планов территории |
| 5 | Этап 4 не позднее 20.11.2022 г. | 1. Направление Заказчиком утвержденных карт-планов в орган регистрации прав. 2. Обеспечение внесения результатов комплексных кадастровых работ. 3. Направление Исполнителем в адрес Заказчика акта выполненных работ в 2 (двух) экземплярах с приложением счета и счета-фактуры (при наличии). 4. Подписание Заказчиком акта выполненных работ |